**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЁЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БАГАЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 декабря 2018 №167

**Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018г.№1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», Уставом Ёлкинского сельского поселения, в целях реализации положений решения Собрания депутатов Ёлкинского сельского поселения от 28.09.2007 №84 «О бюджетном процессе в Ёлкинском сельском поселении Багаевского района»

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими с 1 января 2019 года силу правовые акты Администрации Ёлкинского сельского поселения по [перечню](consultantplus://offline/ref=9D57B0DF379BFCD11DDBA2D3B1FAA31C8EA46F72386FEC63FF0A13524FB95965E802902A04B3052A8589A6J3D3G) согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста Фоменко Т.М.

Глава Администрации Ёлкинского

сельского поселения Н.И.Волков

проект вносит

Фоменко Т.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению  Администрации Ёлкинского с\п  от 12.12.2018г.№ 167 |  |

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Сектор по социальным вопросам |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Пожарная безопасность;  2. Защита от чрезвычайных ситуаций;  3. Обеспечение безопасности на воде |
| Программно-целевые инструменты  Муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств;  поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения ;  создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | Количество выездов пожарной охраны на пожары ;  количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;  охват населения оповещаемого системой оповещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | этапы реализации программы не выделяются,  срок реализации программы 2014-2020 год. |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы | Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2019-2030 годы  420.0тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 35.0 тыс. рублей;  2020 год – 35.0 тыс. рублей;  2021 год – 35.0 тыс. рублей;  2022 год – 35.0 тыс. рублей;  2023 год – 35.0 тыс. рублей;  2024 год – 35.0 тыс. рублей;  2025 год – 35.0 тыс. рублей;  2026 год – 35.0 тыс. рублей;  2027 год – 35.0 тыс. рублей;  2028 год – 35.0 тыс. рублей;  2029 год – 35.0 тыс. рублей;  2030 год – 35.0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;  повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  повысить уровень оперативности реагирования  улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;  улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;  повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Сферой реализации государственной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и пожарами.

Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты:

Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для населения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и радиационной аварии на Ростовской АЭС.

За период 2018 года на территории поселения произошло:

3 ландшафтных пожара – 850кв.м.

5 бытовых пожара

1 человеческая травма;

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области является органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Ростовской области, а также осуществляет координацию, регулирование и контроль деятельности подведомственных ему областных государственных казенных учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и пожарной безопасности.

Для анализа текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы принят 2018 год.

Так, в 2018 году:

при пожарах погибло - 0человека, травмировано -1 человек

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий государственной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

В соответствии с перечисленными выше приоритетами государственной политики Ростовской области цель муниципальной программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к государственному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами государственной программы и с достижениями приоритетов государственной политики Ростовской области в сфере реализации государственной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС);

охват населения оповещаемого системой оповещения.

Этапы реализации государственной программы не выделяются, срок реализации муниципальной программы 2014-2020 год.

В результате реализации муниципальной программы с 2019 по 2030 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Государственные задания на оказание государственных услуг государственными казенными учреждениями Ростовской области по муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности », обобщенная характеристика основных мероприятий.

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 3 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

пожаров - подпрограмма «Пожарная безопасность»;

чрезвычайных ситуаций - подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

финансовое обеспечение из средств местного бюджета

В муниципальной программе объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в государственной собственности отсутствуют.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1 и приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем ассигнований областного бюджета государственной программы на период 2019-2030 годы 420.0 тыс.рублей, в том числе:

420.0тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 35.0 тыс. рублей;

2020 год – 35.0 тыс. рублей;

2021 год – 35.0 тыс. рублей;

2022 год – 35.0 тыс. рублей;

2023 год – 35.0 тыс. рублей;

2024 год – 35.0 тыс. рублей;

2025 год – 35.0 тыс. рублей;

2026 год – 35.0 тыс. рублей;

2027 год – 35.0 тыс. рублей;

2028 год – 35.0 тыс. рублей;

2029 год – 35.0 тыс. рублей;

2030 год – 35.0 тыс. рублей;

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в приложении № 3 к государственной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп \* 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

Глава поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем на основании поручения Главы поселения в порядке, установленном Регламентом администрации Ёлкинского сельского поселения.

Обращение к Главе администрации Ёлкинского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с сектором экономики и финансов администрации Ёлкинского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель вносит изменения в постановление Администрации Ёлкинского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте администрации Ёлкинского сельского поселения.

Раздел 8. Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Пожарная безопасность» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Пожарная безопасность» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Сектор по социальным вопросам |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Ростовской области |
| Задачи подпрограммы | поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств |
| Целевые индикаторы  и показатели  подпрограммы | количество выездов на тушение пожаров  количество спасенных людей при пожарах |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | этапы реализации подпрограммы не выделяются,  срок реализации программы 2019-2030 год |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | объем ассигнований областного бюджета подпрограммы на период 2019-2030 годы 300.0тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 25.0тыс. рублей;  2020 год – 25.0тыс. рублей;  2021 год – 25.0тыс. рублей;  2022 год – 25.0тыс. рублей;  2023 год – 25.0тыс. рублей;  2024 год – 25.0тыс. рублей;  2025 год – 25.0тыс. рублей;  2026 год – 25.0тыс. рублей;  2027 год – 25.0тыс. рублей;  2028 год – 25.0тыс. рублей;  2029 год – 25.0тыс. рублей;  2030 год – 25.0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;  повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Сферой реализации подпрограммы государственной программы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории поселения функционирует:

муниципальной пожарной охраны численностью личного состава 22 человека;

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями в поселении имеет устойчивую положительную динамику, проблемы пожарной безопасности решены не полностью.

Развитию пожаров, в результате чего гибнут и получают травмы люди, способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность места пожара от подразделений пожарной охраны и недостаточная эффективность действий некоторых пожарных частей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ из-за низкого уровня их материально-технической оснащенности. Наибольшее количество пожаров приходится на ландшафтные пожары.

В качестве базового показателя для анализа сферы реализации подпрограммы муниципальной программы принят 2012 год.

Основной проблемой пожарной безопасности являются следующие причины:

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны;

невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности.

Исходя из существующих угроз в Ростовской области, необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием противопожарные подразделения для борьбы с пожарами: в жилом секторе, на объектах экономики и социальной сферы, на транспорте, в лесах и ландшафтных.

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень противопожарной безопасности населения;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям и снижению количества погибших и травмированных в пожарах.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Цель подпрограммы муниципальной программы - повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения.

Основные задачи - поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов государственной политики Ростовской области в сфере пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на тушение пожаров;

количество спасенных людей при пожарах.

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются,

срок реализации программы 2019-2030 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2019 по 2030 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень оперативности реагирования пожарной охраны.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

финансовое обеспечение

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Пожарная безопасность»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы муниципальной программы на период 2019-2030годы 300.0 тыс.рублей, в том числе:

2019 год – 25.0тыс. рублей;

2020 год – 25.0тыс. рублей;

2021 год – 25.0тыс. рублей;

2022 год – 25.0тыс. рублей;

2023 год – 25.0тыс. рублей;

2024 год – 25.0тыс. рублей;

2025 год – 25.0тыс. рублей;

2026 год – 25.0тыс. рублей;

2027 год – 25.0тыс. рублей;

2028 год – 25.0тыс. рублей;

2029 год – 25.0тыс. рублей;

2030 год – 25.0тыс. рублей.

Раздел 9. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Сектор по социальным вопросам |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;  количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;  охват населения оповещаемого системой оповещения |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | этапы реализации подпрограммы не выделяются,  срок реализации программы 2019-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы на период 2019-2030 годы 0.0рублей;  2020 год – 0.0 тыс. рублей;  2021 год – 0.0.тыс. рублей;  2022 год – 0.0.тыс. рублей;  2023 год – 0.0тыс. рублей;  2024 год – 0.0тыс. рублей;  2025 год – 0.0.тыс. рублей;  2026 год – 0.0.тыс. рублей;  2027 год – 0.0.тыс. рублей;  2028 год – 0.0.тыс. рублей;  2029 год – 0.0.тыс. рублей;  2030 год – 0.0.тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;  повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;  улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций;  повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для населения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и радиационной аварии на Ростовской АЭС.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации государственной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нормативная правовая база в Ростовской области в целом создана.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы - снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств

поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов государственной политики Ростовской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

охват населения оповещаемого системой оповещения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014-2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;

увеличить охват оповещения населения;

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения семи основных мероприятий.

Основные мероприятия:

финансовое обеспечение;

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы

поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы государственной программы на период 2019-2030 годы 0.0, в том числе:

2019 год – 0.0тыс. рублей;

2020 год – 0.0тыс. рублей;

2021 год – 0.0тыс. рублей;

2022 год – 0.0 тыс. рублей;

2023 год – 0.0тыс. рублей;

2024 год – 0.0тыс. рублей;

2025 год – 0.0тыс. рублей;

2026 год – 0.0тыс. рублей;

2027 год – 0.0тыс. рублей;

2028 год – 0.0тыс. рублей;

2029 год – 0.0тыс. рублей;

2030 год – 0.0тыс. рублей.

Раздел 10. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

10.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности на воде» |
| Ответственный исполнитель  программы | Сектор по социальным вопросам |
| Участники программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | повышение уровня безопасности на водных объектах поселения |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;  количество предотвращенных происшествий на водных объектах;  количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;  количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;  количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |
| Этапы и сроки реализации  программы | этапы реализации подпрограммы не выделяются,  срок реализации подпрограммы 2019-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  программы | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы на период 2019-2030 годы **0.0**рублей, в том числе:  2019 год – 0.0тыс. рублей;  2020 год – 0.0тыс. рублей;  2021 год – 0.0тыс. рублей;  2022 год – 0.0 тыс. рублей;  2023 год – 0.0тыс. рублей;  2024 год – 0.0тыс. рублей;  2025 год – 0.0тыс. рублей;  2026 год – 0.0.тыс. рублей;  2027 год – 0.0.тыс. рублей;  2028 год – 0.0тыс. рублей;  2029 год – 0.0тыс. рублей;  2030 год – 0.0.тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;  повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;  предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду и судовом ходу;  провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях. |

10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит:

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность на водных объектах;

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, на водных объектах.

Экономическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от происшествий на водных объектах.

Экологическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате происшествий на водных объектах.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате нагонных явлений, паводков и прохождения волны весеннего половодья;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей на водных объектах.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы государственной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации государственной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере безопасности на водных объектах нормативная правовая база в Ростовской области в целом создана.

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности на водных объектах Ростовской области.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

Показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы приняты в увязке с целями и задачами государственной программы и с достижениями приоритетов государственной политики Ростовской области в сфере безопасности на водных объектах.

Показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы:

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Этапы реализации подпрограммы государственной программы не выделяются,

срок реализации подпрограммы государственной программы 2014-2020 год.

В результате реализации подпрограммы государственной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;

предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду и судовом ходу;

провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях.

10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Достижение целей и решения задач подпрограммы государственной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море»;

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море».

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы государственной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море». Силами и средствами, которого будет решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах и достигнута цель подпрограммы государственной программы.

Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы муниципальной программы на период 2019-2030годы 120.0 тыс.рублей, в том числе:

2019 год – 10.0тыс. рублей;

2020 год – 10.0тыс. рублей;

2021 год – 10.0тыс. рублей;

2022 год – 10.0тыс. рублей;

2023 год – 10.0тыс. рублей;

2024 год – 10.0 тыс. рублей;

2025 год – 10.0тыс. рублей;

2026 год – 10.0тыс. рублей;

2027 год – 10.0тыс. рублей;

2028 год – 10.0тыс. рублей;

2029 год – 10.0тыс. рублей;

2030 год – 10.0тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности » |

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финансирования,**  **единица измерения**  **(тыс.руб)** | **Расходы(тыс.руб)** | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **т.р.** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год**  - | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | Весь период | Администрация Ёлкинского с/п | Бюджет поселения | 420.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Подпрограмма  мероприятия | **Пожарная**  **безопасность** | Весь период | Администрация Ёлкинского с/п | Бюджет поселения | 300.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Приобретение  Ранцевых огнетушителей | Администрация Ёлкинского с/п | Бюджет поселения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Опашка населенных пунктов территории поселения | Администрация Ёлкинского с/п | Бюджет поселения | 180.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|  | Приобретение пожарной помпы | Администрация Ёлкинского с/п | Бюджет поселения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Приобретение памяток по пожарной Администрация Ёлкинского с/п безопасности | Бюджет поселения | 120.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Подпрограмма  мероприятия | **Защита населения от чрезвычайных ситуаций**  Приобретение системы оповещения:  сирена С-40  электромегафоны | Весь период | Администрация  Ёлкинского с\п | Бюджет поселения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Администрация  Ёлкинского с\п | Бюджет поселения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма  мероприятия | **Безопасность на водных объектах**  Приобретение знаков «Купаться запрещено» | Весь период | Администрация  Ёлкинского с\п | Бюджет поселения | 120.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Ёлкинского с\п

от 12.12.2018г.№167

Перечень

правовых актов Администрации Ёлкинского сельского поселения признанных утратившими силу

1.Постановление №146 от 14.10.2013года «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»»

2.№203 от 15.10. 2014г.«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ёлкинского сельского поселения №146 от 14.10.2013г.»

3.№07 от 24.10.2016г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ёлкинского сельского поселения №146 от 14.10.2013г.»

4№84 от 30.12.2016г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ёлкинского сельского поселения №146 от 14.10.2013г.»

5.№73 от 04.04.2017г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ёлкинского сельского поселения №146 от 14.10.2013г.»

6.№283 от 28.12.2017г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ёлкинского сельского поселения №146 от 14.10.2013г.»

7.№124 от 17.09.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории и от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности».