АДМИНИСТРАЦИЯ

ЁЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Багаевского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2014г.                                                                                       № 06

Об утверждении плана организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Ёлкинского сельского поселения

В целях предупреждения  предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Ёлкинского сельского поселения:

1.Утвердить план организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Ёлкинского сельского поселения(приложение).

2.Котроль за исполнением  распоряжения оставляю за собой.

Глава Ёлкинского

сельского поселения                                        Н.И.Волков

проект вносит

Фоменко Т.М.

Приложение к распоряжению

Главы Ёлкинского сельского поселения

от 11.03.2014г. № 06

ПЛАН

Организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Ёлкинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по опашке населенных пунктов | До 15.05. | Волков Н.И. |  |
| 2. | Замена ранцевых огнетушителей | До 01.06 | Фоменко Т.М. |  |
| 3. | Осуществлять объезд территорий прилегающих к населенным пунктам поселения | На весь противопожарный период | Мобильная группа |  |
| 4. | Приобрести листовки перед началом особого противопожарного режима о соблюдении правил пожарной безопасности и распространить на территории поселения | До 01.06. | Фоменко Т.М. |  |
| 5. | На сходах граждан проводить разъяснительную работу о строгом соблюдении правил пожарной безопасности в особый противопожарный период. | В период проведения схода граждан | Волков Н.И. Фоменко Т.М. |  |
| 6. | Организовать проведение рейдов, по реализации полномочий в части исполнения административного законодательства. | На весь особый противопожарный период | Волков Н.И. Фоменко Т.М. |  |
| 7. | Обеспечить строгий контроль за проведением сельскохозяйственных палов с целью недопущения возникновения пожаров | На весь особый противопожарный период | Волков Н.И. Фоменко Т.М. |  |

Специалист  1 категории администрации

Ёлкинского сельского поселения                                              Т.М.Фоменко