- Приложение № 7

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ёлкинском селськом поселении Багаевского района»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01 октября 2015 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 188,8 | 188,8 | 0,0 | 188,8 |  |  | 188,8 |  | 132,7 |  |  | 132,7 |  | 70,29% |
| Мероприятие N 1 | Противопожарная агитация (Изготовление плакатов) | Тыс.руб | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 28,30% |
| Мероприятие N 2 | Опашка территории поселения | Тыс.руб | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 14,2 |  |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передаваемых в соответствии с заключенными соглашениями | Тыс руб | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или аварийно-спасательных формирований на территории поселения переданных в соответствии с заключенными соглашениями | Тыс.руб. | 147,3 | 147,3 | 0,0 | 147,3 |  |  | 147,3 |  | 118,8 |  |  | 118,8 |  | 80,65% |
| Мероприятие N 5 | .Приобретение фотоаппарата | Тыс.руб | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  | 59,0% |
| Мероприятие N 6 | Обеспечение безопасности на воде (Изготовление плакатов) | Тыс.руб | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник сектора экономики и финансов                                            А.Н.Сливная