- Приложение № 7

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности »

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА «01» июля 2017 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 25,0 | 332,5 | 1330,0 | 332,5 |  | 266,5 | 66,0 |  | 31,8 |  |  | 31,8 |  | 9,6% |
| Мероприятие N 1 | Расходы на наглядно-агитационные материалы по пожарной безопасности (Изготовление плакатов) | Тыс.руб | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 2 | Расходы на прочие мероприятия по пожарной безопасности (Опашка территории поселения, приобретение ранцев) | Тыс.руб | 14,2 | 55,2 | 288,7 | 55,2 |  |  | 55,2 |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 38,0% |
| Мероприятие N 3 | Расходы на наглядно-агитационные материалы по безопасности на водных объектах (Изготовление плакатов) | Тыс.руб | 5,3 | 5,3 | 0 | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 4 | Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Тыс.руб | 0,0 | 266,5 | 0 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |

Глава  Администрации Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков