- Приложение № 4

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"января 2021 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 6 927,0 | 7 728,0 | 11,6 | 7 728,0 | 231,1 | 7496,7 | 6 241,4 |  | 7 701,4 | 231,1 | 0,2 | 7470,1 |  | 99,7% |
| Мероприятие N 1 | Расходы по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Тыс руб | 16,5 | 3,5 | 78,8 | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 100,0 % |
| Мероприятие N 2 | Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | Тыс руб | 328,3 | 308,0 | 6,0 | 308,0 |  |  | 308,0 |  | 307,1 |  |  | 307,1 |  | 99,7 % |
| Мероприятие N 3 | Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Ёлкинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» | Тыс руб | 5 188,7 | 5 615,8 | 8,2 | 5 615,8 |  |  | 5 615,8 |  | 5610,6 |  |  | 5610,6 |  | 99,9% |
| Мероприятие N 4 | Расходы на обеспечения деятельности Администрации Елкинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» | Тыс руб | 542,4 | 1 409,9 | 159,9 | 1 409,9 |  |  | 1 409,9 |  | 1395,0 |  |  | 1395,0 |  | 98,9 % |
| Мероприятие N 5 | Расходы на обеспечения деятельности Администрации Елкинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс руб | 13,1 | 16,1 | 22,9 | 16,1 |  |  | 16,1 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | 65,2 % |
| Мероприятие N 6 | Расходы на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Тыс руб | 203,5 | 231,1 | 13,6 | 231,1 | 231,1 |  | 0,0 |  | 231,1 | 231,1 |  |  |  | 100,0 % |
| Мероприятие N 7 | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» | Тыс руб | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  | 0,2 | 0,0 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 100,0% |
| Мероприятие N 8 | Расходы на прохождение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих Администрации Елкинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» | Тыс руб | 35,0 | 26,0 | 25,7 | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 0,0 |  |  | 26,0 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 9 | Иные межбюджетные трансферты по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Елкинского сельского поселения в соответствии с заключенным соглашением в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» (Иные межбюджетные трансферты) | Тыс руб | 97,4 | 97,4 | 0,0 | 97,4 |  |  | 97,4 |  | 97,4 |  |  | 97,4 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 10 | Расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» | Тыс руб | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 11 | Расходы на облицовку стен фасада здания Администрации Елкинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципального управления» | Тыс руб | 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0% |

Глава Администрации Елкинского сельского поселения                                                            Н.И.Волков