- Приложение № 5

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении  »

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2023 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 43487,9 | 43717,7 | 100,5 | 43717,7 |  | 40170,3 | 3547,4 |  | 43717,7 |  | 40170,3 | 3547,4 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области создания для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры переданных в соответствии с заключенным соглашением в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» (Иные межбюджетные трансферты) | Тыс руб | 1256,8 | 959,7 | 76,4 | 959,7 |  |  | 1256,8 |  | 959,7 |  |  | 959,7 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий, по повышению оплаты труда работников учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. Переданных, в соответствии с заключенным соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» (Иные межбюджетные трансферты) | Тыс руб | 517,3 | 591,8 | 114,4 | 591,8 |  |  | 591,8 |  | 591,8 |  |  | 591,8 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 3 | Расходы на капитальный ремонт здания сельского дома культуры х. Елкин, Багаевского района, Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс руб | 41713,8 | 41713,8 | 100,0 | 41713,8 |  | 40170,3 | 1543,5 |  | 41713,8 |  | 40170,3 | 1543,5 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 4 | Расходы на строительный контроль капитального ремонта здания сельского дома культуры х. Елкин, Багаевского района, Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс руб | 0,0 | 316,1 |  | 316,1 |  |  | 316,1 |  | 316,1 |  |  | 316,1 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 5 | Расходы на авторский надзор капитального ремонта здания сельского дома культуры х. Елкин, Багаевского района, Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс руб | 0,0 | 136,3 |  | 136,3 |  |  | 136,3 |  | 136,3 |  |  | 136,3 |  | 100,0% |

Глава Администрации Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков