- Приложение № 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение  качественными жилищно-комунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" июля  2022 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 2559,4 | 2519,4 | 98,4 | 2519,4 |  |  | 2519,4 |  | 781,5 |  |  | 781,5 |  | 31,0% |
| Мероприятие N 1 | Расходы на организацию освещения улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс руб | 1088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 283,0 |  |  | 283,0 |  | 26,0% |
| Мероприятие N 2 | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 288,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 90,6 |  |  | 90,6 |  | 31,4% |
| Мероприятие N 3 | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс.руб | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 4 | Расходы на организацию благоустройства и озеленения парков и скверов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 5 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 780,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 407,9 |  |  | 407,9 |  | 52,2 % |
| Мероприятие N 6 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс.руб | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 7 | Расходы на окос территории поселения от сорной карантинной растительности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 250,0 | 160,0 | 64,0 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 8 | Расходы на обустройство мусорных контейнерных площадок в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков