Приложение № 9

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" июля 2023 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-  нование меро-  приятия | Показатели результативности  муниципальных долгосрочных целевых  программ | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Сте-  пень  выпол- нения  меро-  при-  ятия |
| наимено- вание  показа-  теля ре- зульта-  тивности меро-  приятия | единица изме-  рения | план | факт | откло- нение  (про-  цен-  тов) | Уточненный план  ассигнований на год  (тыс. рублей) | | | | | Исполнено (кассовые  расходы) (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | феде-  раль-  ный  бюджет | обла-  стной  бюджет | мест- ный  бюд-  жет | прочие источ- ники | всего | феде-  раль-  ный  бюджет | обла- стной бюд-  жет | мест- ный  бюд-  жет | прочие источ- ники |  |
| Всего  по Про- грамме |  | Тыс.руб | 835,4 | 2274,7 | 272,3 | 2274,7 |  |  | 2274,7 |  | 641,4 |  |  | 641,4 |  | 28,2% |
| Мероприятие N 1 | Расходы на организацию освещения улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс руб | 658,5 | 932,7 | 141,6 | 932,7 |  |  | 932,7 |  | 303,8 |  |  | 303,8 |  | 32,6% |
| Мероприятие N 2 | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 10,0 | 85,0 | 850,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 17,2 |  |  | 17,2 |  | 20,2% |
| Мероприятие N 3 | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс.руб | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 12,6 |  |  | 12,6 |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 24,6% |
| Мероприятие N 4 | Расходы на организацию благоустройства и озеленения парков и скверов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  | 57,0% |
| Мероприятие N 5 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 90,7 | 1 080,8 | 1191,6 | 1 080,8 |  |  | 1 080,8 |  | 310,7 |  |  | 310,7 |  | 28,7% |
| Мероприятие N 6 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс.руб | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 25,0% |
| Мероприятие N 7 | Расходы на окос территории поселения от сорной карантинной растительности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 50,0 | 150,0 | 300,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0% |

Глава Администрации Елкинского сельского поселения Н.И.Волков