- Приложение № 5

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района »

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" апреля  2016 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 1505,6 | 1505,6 |  | 1505,6 |  |  | 1505,6 |  | 277,0 |  |  | 277,0 |  | 18,4 % |
| Мероприятие N 1 | Расходы на обеспечение деятельности Администрации Ёлкинского сельского поселения в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района" (Уплата налогов , сборов и иных платежей) | ТТыс руб | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 |  |  | 16,5 |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  | 17,0% |
| Мероприятие N 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области создания для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры переданных в соответствии с заключенным соглашением в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района | Тыс руб | 1146,1 | 1146,1 |  | 1146,1 |  |  | 1146,1 |  | 238,0 |  |  | 238,0 |  | 20,8% |
| Мероприятие N 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. Переданных в соответствии с заключенным соглашениями в рамках подпрограммы «Библиотека», муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» | Тыс руб | 102,6 | 102,6 |  | 102,6 |  |  | 102,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0% |
| Мероприятие N 4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области создания для организации библиотечного обслуживания населения, сохранности библиотечных фондов библиотек поселения переданных в соответствии с заключенным соглашением в рамках подпрограммы «Библиотека», муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» | Тыс руб | 219,8 | 219,8 |  | 219,8 |  |  | 219,8 |  | 36,2 |  |  | 36,2 |  | 16,5% |
| Мероприятие N 5 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. Переданных в соответствии с заключенным соглашениями в рамках подпрограммы «Библиотека», муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Елкинском сельском поселении Багаевского района» | Тыс руб | 20,6 | 20,6 |  | 20,6 |  |  | 20,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0% |

Глава Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков