«Утверждаю»

Глава Администрации

Елкинского сельского поселения

2 апреля 2018 год

 Н.И.Волков

План мероприятий на 2018 год

по разработке Стратегии социально-экономического развития Елкинского сельского поселения на период до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Срокпроведения |  |
| 1. | Подготовка предложений для формирования основных мероприятий (по курируемым направлениям) для разработки Концепции являющейся основой разработки проекта Стратегии Елкинского сельского поселения до 2030 года (основание постановление Администрации Елкинского сельского поселения от 28.02.2018 №29) | Снежко Т.Н. | До15.04.2018 |  |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке Стратегии Елкинского сельского поселения до 2030 года (основание постановление Администрации Елкинского сельского поселения от 28.02.2018 №29) | Снежко Т.Н. | 15.04.2018 |  |
| 3. | Формирование Концепции определяющая основные направления разработки проекта Стратегии(основание постановление Администрации Елкинского сельского поселения от 28.02.2018 №29) | Снежко Т.Н. | 20.04.2018 |  |
| 4. | Публикация на официальном сайте Администрации Елкинского сельского поселения в сети интернет процесса разработки и общественного обсуждения Стратегии 2030 по информации представленной ответственными исполнителями | Сливная А.Н. | постоянно |  |
| 5. | Предоставление в сектор экономики и финансов нформационно-аналилических материалов по приоритетным направлениям необходимые • для формирования Стратегии 2030 | ведущие специалисты администрации | В срок до 01.05.2018года. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Формирование проекта Стратегии 2030 для проведения общественных обсуждений | Снежко Т.Н. | до 27.08.2018 |
| 7. | Организация общественных слушаний на муниципальном уровне и общественного обсуждения проекта Стратегии 2030 | Снежко Т.Н. | до 03.09.2018 |
| 8. | Согласование проекта постановления Администрации Елкинского сельского поселения об утверждении Стратегии 2030 | Снежко Т.Н. | до 15.10.2018 |
| 9. | Информирование Главы Администрации Елкинского сельского поселения о ходе проведения работы по разработке Стратегии 2030 | Снежко Т.Н. | до 31.10.2018 |

Начальник сектора экономики и финансов Сливная А.Н.